2022年度农村改厕专项资金支出绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

全县新建公厕21座，其中，三塘镇1座（四塘村）、谭子山镇3座（水井村、莲塘村和乐加村）、泉湖镇1座（大星村）、岐山镇2座（芳冲村和东华村）、柞市镇3座（柞市社区、阳兴村和虎岭村）、茅市镇4座（荣贵村、五岭村、灯芯坪村和井冲岭村）、硫市镇4座（新桥村、大桥村、福民村和天胜村）、车江街道1座（恒星村）、云集街道1座（渡口村）和泉溪镇1座（大安村）；农村户用卫生厕所改（新）建任务为9022户，其中，2022年任务6242户，2021年任务2780户。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

把农村改厕和污水治理相结合、与农村人居环境整治行动相结合、与美丽乡村建设相结合。坚持政府引导、农民主体，规划引领、统筹推进，因地制宜、分类施策，建管并重、注重长效，科学稳步高质量推进农村厕所革命。

2、项目绩效阶段性目标

到2022年底，高质量完成新增农村户用卫生厕所改（新）建任务6242户、协调配合县农业农村局完成2021年厕所改（新）建任务中未完成的2780户，公厕新建任务21座，完成前期问题厕所整改工作。引导农户结合新建房屋自主改厕，全县农村卫生厕所普及率达到90.62%，厕所粪污处理和资源化利用能力不断提升，长效管护机制逐步建立，农民群众良好卫生习惯和健康生活方式逐渐养成。

二、项目单位绩效报告情况

本项目资金2097.61万元，全部是财政拨款，项目立项规范、合理，资金管理健全，项目效益明显。根据《衡南县2022年度农村户用卫生厕所改（新）建工作实施方案》（清乡振组发[2022]4号）文件，通过统一规划设计的方式，高标准新建21座无蝇蛆、无臭味且配1个无障碍蹲位的卫生公厕及改（新）建9022农户卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格项目管控和资金使用，制定验收标准、管理办法和资金使用方案，强化项目施工和资金拨付监管。依据工作任务，合理、合规、节约使用资金，提高资金使用效益，保障资金使用安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

坚持实事求是，公平、公开的原则。年初按照省、市、县相关文件，制订了详细的项目资金评价指标体系，对项目年度目标落实情况和完成程度、使用和投入产出效益等进行综合性考核与评价的工作。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

明确专人负责项目绩效评价工作，制定了绩效目标申报表。

2、组织实施

县乡村振兴局强化项目主体责任，建立改厕办公室，做好项目落地、资金筹措，推进项目实施、项目验收和运维监管等工作。

3、分析评价

结合项目上报的绩效目标申报表，对照项目实施情况，逐项对照完成情况进行分析评价，确保项目绩效评价真实准确。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目奖补资金按施工进度和验收质量分别拨付到乡镇（街道）和采购货物中标供应商，总资金2097.61万元，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

项目奖补资金分改（新）建户厕、公厕建设和前期问题厕所整改三个类别，做到专款专用。

3、项目资金管理情况分析

按照相关文件的要求，坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，严格实行财政审核支付程序管理，专款专用，杜绝挤占、截留、挪用资金现象，使资金的管理使用制度化、规范化、科学化，提升资金使用效益。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

县乡村振兴局为项目实施主体，县财政局为项目货物集中采购监管主体，县质量技术监督局为货物质量验收主体，各乡镇街道和项目村为项目具体实施责任主体；项目由县乡村振兴工作领导小组办公室组织验收。

2、项目管理情况分析

项目实施按照国家、省、市的有关方针、政策规定执行，做到集中布置，统一规划、统一施工，资金到项目，管理到项目，严格按照建设项目的基本程序进行办理，确保资金足额到位。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在该项目建设中，严格按照县级财政衔接资金预算开展建设，控制好建设成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格按照县级财政衔接资金预算开展建设。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按要求确保在规定时间内完成项目建设任务。

（2）项目完成质量

严格执行项目预算和项目建设设计标准，项目受益72个村、农户2.5万余户、10万余人，全县农村卫生厕所普及率达到90.62%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

完成农村户用卫生厕所改（新）建任务6242户、协调配合县农业农村局完成2021年厕所改（新）建任务中未完成的2780户、新建高标准公厕21座和前期问题厕所排查整改工作。

（2）项目实施对经济和社会的影响

严格执行项目预算和项目建设设计标准，项目受益72个村、农户2.5万余户、10万余人，全县农村卫生厕所普及率达到90.62%。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为确保项目建设按质、按量、按时完成，充分发挥项目的经济效益和社会效益，我局积极加强项目资金管理，强化项目监管。按照《衡南县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩〔2023〕53号)文件精神，客观公正的对2022年农村改厕项目进行综合评价得分98.5分，评价结果为优。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

无。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

- 八、其他需说明的问题

- 无。