2022年泉湖镇乡村振兴专项资金绩效自评报告

为加强财政专项乡村振兴资金管理，切实提高资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩[2023]53号）要求，我镇组织农业综合服务中心、财政所及村组对2023年财政乡村振兴专项资金项目截止目前已经实施完成的项目进行综合性绩效目标自我评价。我们主要参照各项目的绩效目标申报指标对实际完成情况和资金支付等方面进行综合评价，现报告如下：

一、项目基本情况

财政乡村振兴专项资金，是指中央和地方各级财政预算安排，用于支持农村加快经济发展、改善农村基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进促进乡村振兴的专项资金。

（一）项目经费来源和使用情况

1、项目经费来源。我镇2022年共收到县乡村振兴局拨付专项资金514.24万元.其中：（1）中央财政专项资金171万元：清振领财[2022]1号文101万元、清扶领财[2022]3号文70万元；（2）省级财政专项资金167万元：清振领财[2022]6号文10万元、清振领财[2022]7号文102万元、清振领财[2022]9号文50万元、清振领财[2022]17号5万元；（3）市级财政专项资金39.5万元：清振领财[2022]14号文10万元、清振领财【2022】18号文29.5万元；（4）县级财政专项资金136.74万元：清扶领财[2022]2号文6.705万元、清振领财[2022]13号文41.96万元、清振领财[2022]15号文1.8万元、清振领财[2022]15号文6万元、清振领财[2022]15号文17万元、清振领财[2022]15号文9.17万元、清振领财[2022]15号文25万元、清振领财[2022]19号文1.07万元、清振领财[2022]15号文10万元、清振领财[2022]21号文7.63万元、清振领财[2022]21号文4万元、清振领财[2022]21号文6.405万元。

其中：产业发展资金165万元；补齐农村基础设施短板资金197万元；扶持壮大村集体经济资金24万元；公厕奖补资金47.46万元；易地扶贫搬迁产业委托帮扶对接资金6.705万元；易地扶贫搬迁公益性岗位津贴1.8万元；光伏电站补助资金6万元；特色产业补助资金17万元；防返贫监测对象资金16.8万元；县级乡村车间奖补资金25万元；一次性交通补贴1.07万元；改厕基础设施短板资金6.405万元。

- 项目资金使用情况。总计471.235万元。其中产业发展资金165万元（双口村16万、大星村25万、青叶村19万、红湖村21万、中伍村12万、凤山村1万、源泉村11万、七塘村4万、先锋村11万、建伟村15万、八塘村11万、龙秀村11万、清水村1万、康龙村5万、小江村1万、上白村1万）；补齐农村基础设施短板资金197万元（双口村16万、大星村56万、青叶村32.5万、红湖村11万、中伍村9.5万、凤山村12万、源泉村10万、七塘村7万、先锋村9万、建伟村1万、八塘村6万、龙秀村2万、清水村14.5万、康龙村0.5万、小江村4万、上白村6万）；扶持壮大村集体经济资金24万元（七塘20万、清水4万）；公厕奖补资金27.66万元（建伟6.12万、青叶8.46万、凤山2.76万、源泉2.46万、大星7.86万）；易地扶贫搬迁产业委托帮扶对接资金6.705万元（衡南县泉怡种养专业合作社）；易地扶贫搬迁公益性岗位津贴1.8万元（相应补贴对象）；光伏电站补助资金6万元（大星1万、源泉3万、中伍2万）；特色产业补助资金17万元（凤山5万、八塘7万、青叶5万）；县级乡村车间奖补资金25万元（红湖、凤山、大星、七塘、双口各5万）；一次性交通补贴1.07万元（相应补贴对象）。

- 项目绩效目标

- 切实改善脱贫村和贫困村群众生产生活设施条件，补齐基础设施短板；持续落实小额信贷贴息、雨露计划、公益性岗位、跨省就业交通补助、防返贫预警、产业发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

- 全年财政投入乡村振兴资金拨付率达90%以上。

二、绩效自评工作开展情况

我镇围绕财政乡村振兴专项资金绩效目标申报的内容，组织镇农业综合服务中心、财政所通过查阅资料、现场核实、调查走访等方式对各村的乡村振兴专项资金项目的实施从项目的立项、入库、资金申报及使用、公开公示等方面进行全方位核查。经查，我镇所有乡村振兴专项资金项目的申报均建立了项目库，严格按照县乡村振兴局审批后予以实施，项目实施程序严格按照县乡村振兴局、县财政局《衡南县财政乡村振兴资金管理细则》；县乡村振兴局《关于加快乡村振兴基础设施项目建设实施的通知》执行，财务资料、项目资料基本齐全。

三、项目资金使用及绩效目标完成情况

2022年初绩效目标计划专项资金是514.24万元，其中中央171万元、省级167万元、市级39.5万元、县级136.74万元。

专项资金实际支付情况是：截止到2022年12月31日止，我镇共支付乡村振兴资金471.235万元，结余资金43.005万元。总体完成情况与年初目标基本相符。主要结余情况是公厕奖补资金及防返贫监测对象经费未发放。

四、项目主要绩效

1、乡村振兴资金效益发挥更加明显，村、集体基础设施更加完善。

截止目前，通过各级财政专项乡村振兴资金的投入，解决了红湖村、建伟村、清水村、康龙村、龙秀村、先锋村、中伍村、大星村、上白村、青叶村、凤山村、小江村、凤山村、先锋村、七塘村等的水利设施的清淤、疏浚、维修、硬化，改善各村的用水环境，现时也加强了农作物灌溉条件；解决了青叶村、红湖村、源泉村、上白村、七塘村、中伍村、八塘村，建伟村、康龙村等公路建设及道路拓宽、维修及硬化，极大改善了村民出行及运输安全；解决了清水村部建设；完善了村部道路交通；改善了部分村组用厕环境；增加了环保；美化了村落。同时通过利用各村自身优势，结合产业发展资金的投入，因地制宜大力发展产业，壮大了集体经济，同时也提高村民全年收入。基本完成年初预定目标，乡村振兴资金使用落到实处，乡村振兴工作效率高、成效明显。

2、专项乡村振兴资金使用更加规范

2022年全镇乡村振兴专项资金514.24万元。严格资金管理，做好项目库建设，项目资金严格按照规定程序批准拨付，所有到户资金镇、村公示到位，接受群众监督，项目档案资料分村分项目归类整理；全面推进"互联网+监督"工作，确保乡村振兴资金"政策公开、程序透明、支付到人、打卡发放"。

五、自评结论

我镇基础设施项目的建设，在镇政府、各村的高度重视与支持配合下，落实层级监督机制，对项目工程质量、进度、资金支付等方面实施了全过程监督。从资金拔付、施工方的选择到工程完成均均严格按照乡村振兴工作相关政策执行。

从产业发展项目的实施来看，群众满意度高，社会影响较广，具有较强的可持续发展性。从项目资金拔付到返本分红均得到全面落实，确保了村民稳定增收、项目产出数量指标质量指标时效指标、效益指标及满意度均达到预期目标。

泉湖镇人民政府

2023年4月17日